## 概要
Dolphin マーケットレポート API連携 要件表
Dolphin CREATE と Dolphin のマーケットレポート連携について、Dolphin開発チームと決める項目の一覧（2026/10/06 作成・案）
目的 | Dolphin のマーケットレポートを施設ごとに Dolphin CREATE のサーバーが自動取得し、②分析・③広告クリエイティブ・④レポートで使えるようにする。
接続の形 | Dolphin CREATE のサーバー → Dolphin API（サーバー間のみ）。ブラウザから直接は接続しない。APIキーは画面に出さない。
前提 | 試作版（現在のページ）は外部APIに直接接続できないため、API連携は本番環境で行う。それまではCSV・JSONの取込で同じ形式を確認する。
記入のしかた
黄色のセル＝Dolphin開発チーム・担当者が記入する欄
「状態」はプルダウン（未確認／確認中／決定／対象外）から選ぶ
進め方
1. 「確認事項」シートの No.1〜4（APIの有無・書き出し形式・利用条件・レポート項目）を Dolphin 開発チームに確認する
2. 「レスポンス項目案」をもとに、レポートに入る項目を確定する（項目名・型・単位）
3. 確定した形式のサンプル（JSONかCSVを1件）を Dolphin CREATE 側に共有し、試作版の取込画面で使い方を確認する
4. 「API要件」「エンドポイント案」を確定し、テスト環境で接続を確認する
5. 本番環境で施設1つから自動取得を始め、問題がなければ施設を増やす
進捗（自動集計）
シート | 決定 | 確認中 | 未確認 | 対象外 | 合計
API要件 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
確認事項 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11

## API要件
API要件
Dolphin のマーケットレポートを取得するAPIに求める条件（案）。黄色の欄に Dolphin 側の回答を記入してください。
No. | 区分 | 項目 | 求める内容（案） | 必須／推奨 | 例 | Dolphin側の回答 | 状態 | メモ
1 | 取得の単位 | 施設の指定 | 施設IDごとにレポートを取得できる。他施設のレポートは返さない | 必須 | facility_id=fac_A |  | 未確認
2 | 取得の単位 | 期間の指定 | 対象期間（年月）を指定して取得できる。最新版も取得できる | 必須 | period=2026-09 |  | 未確認
3 | 取得の単位 | 一覧の取得 | 施設ごとのレポート一覧（ID・期間・作成日時・版）を取得できる | 必須 | GET /v1/facilities/fac_A/market-reports |  | 未確認
4 | 認証 | 認証方式 | 施設ごとのAPIキー、またはOAuth 2.0（クライアント認証）。サーバー間通信のみ | 必須 | Authorization: Bearer <token> |  | 未確認
5 | 認証 | キーの管理 | キーの発行・失効・再発行ができる。有効期限がある | 必須 | 有効期限 90日 |  | 未確認
6 | 認証 | 通信 | HTTPSのみ。必要なら接続元IPの制限 | 必須 | TLS 1.2以上 |  | 未確認
7 | 形式 | データ形式 | JSON（UTF-8）。項目名は英数字で固定 | 必須 | {"report_id":"MR-202609-001",...} |  | 未確認
8 | 形式 | 数値の表し方 | 数値は数値型、割合は0〜1、金額は円（税込／税抜を明記）、日時はISO 8601（JST） | 必須 | 0.32 / 3500000 / 2026-09-30T10:00:00+09:00 |  | 未確認
9 | 中身 | レポートの項目 | 「レスポンス項目案」シートの項目（確定はDolphin側と協議） | 必須 | 商圏の挙式組数、価格帯、競合の訴求傾向 |  | 未確認
10 | 中身 | 母数と期間 | 各集計の母数（n）・対象期間・作成日時・版番号を必ず付ける | 必須 | sample_size=128 |  | 未確認
11 | 中身 | 出典 | 外部データを含む場合は出典と取得日を付ける | 必須 | source="自社調査 2026/09" |  | 未確認
12 | 中身 | 個人情報 | 氏名・連絡先など個人を特定できる情報を含めない | 必須 | — |  | 未確認
13 | 更新の通知 | Webhook | 新しいレポートができたら Dolphin CREATE に通知する（署名つき） | 推奨 | POST /webhooks/dolphin/market-report |  | 未確認
14 | 更新の通知 | 更新頻度 | レポートの作成・更新の頻度 | 必須 | 月1回（毎月5日） |  | 未確認
15 | 運用 | 利用回数の上限 | 1分・1日あたりの呼び出し上限 | 必須 | 60回/分 |  | 未確認
16 | 運用 | エラー時の応答 | HTTPステータスとエラーコード、再試行してよいかを返す | 必須 | 429 Too Many Requests |  | 未確認
17 | 運用 | APIの版管理 | URLに版を入れ、変更時は事前に告知する | 必須 | /v1/ → /v2/ |  | 未確認
18 | 運用 | テスト環境 | 本番と同じ形式のテスト環境とテスト用データ | 推奨 | sandbox.example |  | 未確認
19 | 運用 | 障害時の連絡 | 障害・メンテナンスの連絡先と告知方法 | 推奨 | — |  | 未確認
20 | 利用条件 | 利用範囲 | レポートを Dolphin CREATE で表示・AI分析・広告制作の根拠に使ってよい範囲 | 必須 | — |  | 未確認
21 | 利用条件 | 保存期間 | 取得したレポートを保存してよい期間 | 必須 | 契約期間中＋1年 |  | 未確認

## エンドポイント案
エンドポイント案
URL・パラメータは案です。Dolphin側の命名規則に合わせて変更してください。
No. | 方向 | メソッド | パス（案） | 説明 | 主なパラメータ | 返す内容 | Dolphin側の回答
1 | Dolphin CREATE → Dolphin | GET | /v1/facilities | APIキーで取得できる施設の一覧 | — | facility_id、施設名
2 | Dolphin CREATE → Dolphin | GET | /v1/facilities/{facility_id}/market-reports | 施設のレポート一覧 | period_from、period_to、updated_since | report_id、期間、作成日時、版
3 | Dolphin CREATE → Dolphin | GET | /v1/facilities/{facility_id}/market-reports/{report_id} | レポート1件の全項目 | — | 「レスポンス項目案」の全項目
4 | Dolphin CREATE → Dolphin | GET | /v1/facilities/{facility_id}/market-reports/latest | 最新のレポート | — | 同上
5 | Dolphin → Dolphin CREATE | POST | /webhooks/dolphin/market-report | 新しいレポートの通知（署名つき） | facility_id、report_id、event | 受信確認（200）

## レスポンス項目案
レスポンス項目案（マーケットレポート1件）
Dolphin CREATE で使いたい項目の案です。実際にDolphinが出せる項目に合わせて追加・削除してください。
No. | 項目名 | 型 | 必須 | 説明 | 例 | Dolphin CREATEでの使い道 | Dolphinで出せるか
1 | report_id | 文字列 | ○ | レポートID | MR-202609-001 | 取込履歴・重複防止
2 | facility_id | 文字列 | ○ | 施設ID（Dolphin CREATE と共通） | fac_A | 施設ごとのデータ分離
3 | period_start / period_end | 日付 | ○ | 対象期間 | 2026-09-01 / 2026-09-30 | 期間の表示・前期比較
4 | created_at | 日時 | ○ | 作成日時 | 2026-10-05T10:00:00+09:00 | 更新日時の表示
5 | version | 整数 | ○ | 版番号（修正時に増える） | 2 | 最新版の判定
6 | area | 文字列 | ○ | 対象商圏 | 神奈川県・湘南エリア | ④の地域別分析と照合
7 | market_weddings | 整数 |  | 商圏の挙式組数（推計） | 4200 | 市場規模の把握
8 | avg_guests | 数値 |  | 平均招待人数 | 52.3 | 少人数訴求の判断
9 | avg_spend_yen | 整数 |  | 平均費用（円・税込） | 3450000 | 価格訴求の判断
10 | price_bands[] | 配列 |  | 価格帯ごとの構成比 {band, share} | [{"band":"300-350万","share":0.28}] | ③の訴求の選定
11 | seasonal_demand[] | 配列 |  | 月別の需要指数 {month, index} | [{"month":"2027-04","index":1.18}] | ④の日毎・月別の予算配分
12 | style_trends[] | 配列 |  | 挙式スタイルの傾向 {style, share, change} | [{"style":"少人数","share":0.21,"change":0.03}] | ②③の訴求テーマ
13 | competitors[] | 配列 |  | 競合の情報 {name, hp_url, instagram_url, price_band, appeal_themes[]} | [{"name":"競合X","appeal_themes":["特典","チャペル"]}] | ③の競合Instagram・差別化
14 | insights[] | 配列 |  | Dolphinが抽出した要点 {text, basis, confidence} | [{"text":"春の少人数需要が増加","confidence":0.7}] | ②の分析・AIへの入力
15 | sample_size | 整数 | ○ | 集計の母数 | 128 | 小標本の判定
16 | source | 文字列 | ○ | データの出典 | 自社調査＋公開統計 | 根拠の表示
17 | notes | 文字列 |  | 注意点・前提 | 10月は台風の影響あり | 偏りの注意

## 確認事項
確認事項
Dolphin開発チーム・運営元に確認すること。担当・期限・回答を記入してください。
No. | 確認先 | 確認内容 | 担当 | 期限 | 状態 | 回答・メモ
1 | Dolphin開発チーム | マーケットレポートを外部から取得するAPIがあるか。なければ追加できるか、その時期 |  |  | 未確認
2 | Dolphin開発チーム | CSV・Excel・PDF・JSONのどれで書き出せるか（API完成までの代替） |  |  | 未確認
3 | Dolphin運営元 | レポートを Dolphin CREATE で表示・AI分析・広告制作に使ってよいか（利用条件） |  |  | 未確認
4 | Dolphin開発チーム | レポートに入っている項目の一覧と定義（「レスポンス項目案」と照合） |  |  | 未確認
5 | Dolphin開発チーム | 認証方式（APIキー／OAuth）と、施設ごとのキー発行の方法 |  |  | 未確認
6 | Dolphin開発チーム | レポートの更新頻度と、更新時の通知（Webhook）が可能か |  |  | 未確認
7 | Dolphin開発チーム | 施設IDを Dolphin CREATE と共通にできるか（できない場合の対応表） |  |  | 未確認
8 | Dolphin開発チーム | テスト環境とテスト用データを用意できるか |  |  | 未確認
9 | Dolphin開発チーム | 利用回数の上限・障害時の連絡方法 |  |  | 未確認
10 | 社内 | API開発・利用の費用と、契約上の扱い |  |  | 未確認
11 | Dolphin CREATE担当 | 本番環境（サーバー・認証）の準備状況と、API接続を始める時期 |  |  | 未確認